附件3

2017年对口单招工作日程

| 月份 | 日期 | 工作内容 |  | 负责或协办单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 以下为2016年工作 |  |  |  |  |
| 十二月 | 9日前 | 召开2017年普通高校对口单招工作会议 |  | 高招处、网信中心、各市招办、各专业联考委、牵头院校 |
|  | 17日前 | 印发《2017年普通高校对口单独招生工作实施办法》 |  | 高招处 |
|  | 25日前 | 报送转段升学领导小组名单和考核方案 |  | 牵头院校 |
|  |  | 各市上报《报名点联系人情况表》（纸质盖章、EXCEL电子表格） |  | 各市招办、高招处 |
|  | 28日前 | 进行对口单招、转段升学与面向中职学生注册入学宣传 |  | 办公室、高招处、各市、县招办（教育局职教部门）、中职校、有关院校 |
|  | 29-31日 | 报名资格审核，考籍确认，采集考生姓名、身份证号、照片等自然信息 | 各市、县招办（教育局职教部门）、中职校 |  |
| 以下为2017年工作 |  |  |  |  |
| 一月 | 5-7日 | 4日预报名；5日起网上报名、现场确认，生成考生号，打印不参加文化统考考生带有考生号的报名信息表，并发放给考生 |  | 各市、县（市、区）招办（教育局职教部门）、有关中职校、网信中心、高招处 |
|  | 11日前 | 下载带有考生号的报名信息库，报名点打印报名考生名册 |  | 各市、县（市、区）招办（教育局职教部门）、有关牵头院校、网信中心 |
|  |  | 下发各市及报名点联系方式至联考办，联考办下载考生报名信息库 |  | 网信中心、高招处、各专业联考办 |
|  | 12日 | 牵头院校下载并检查转段学生报名库，中职校将纸质盖章材料、转段学生录取名册报牵头院校 |  | 中职校、各牵头院校 |
|  | 12日前 | 报送《享受奖励与照顾政策情况登记表》、相关证明材料，《奖励与照顾考生信息统计表》(纸质盖章、EXCEL电子表格) |  | 各市招办、高招处 |
|  | 17日前 | 报送专业技能考试实施方案、考点与时间安排表 |  | 各专业联考办、高招处 |
|  | 19日前 | 公布各专业技能考试考点与时间安排 |  | 高招处、办公室、各市招办、各专业联考办 |
| 二月 | 22日前 | 向牵头院校反馈符合转段奖励政策考生名单 |  | 高招处 |
| 三月 | 3月1日-4月21日 | 组织并完成体检工作 |  | 各市招办、有关中职校 |
|  | 各专业技能考试开考前 | 组织进行考务工作人员培训，安排考场，做好考前各项准备 |  | 各专业联考办、技能考点学校 |
|  |  | 组织考生到各专业考点报到，缴纳专业技能考试费、领取准考证 |  | 各市教育局、有关中职校、各专业联考办、技能考点学校 |
|  | 4-19日 | 全省对口单招专业技能考试 |  | 各专业联考办、高招处、厅职教处 |
|  | 中旬 | 召开文化统考考务会 |  | 高招处、网信中心、各市招办 |
|  | 23日前 | 上报文化统考考试编排方案、考点情况表 |  | 各市招办、网信中心、高招处 |
|  | 24日前 | 专业技能考试评分、合分、成绩处理 |  | 各专业联考办、技能考点学校 |
|  |  | 将专业技能考试成绩库导入网上管理系统，报送盖章后的专业技能考试成绩统计表二份与装订并盖章后的考生专业技能考试成绩册一本 |  | 各专业联考委、网信中心、高招处 |
|  | 28日前 | 下发文化统考考场编排库 |  | 网信中心、各市招办 |
|  | 下旬 | 领取考试证、防伪标记、诚信考试承诺书等考务资料 |  | 各市招办 |
|  | 29日前 | 下发专业技能考试成绩 |  | 网信中心、高招处、办公室 |
|  | 31日前 | 汇总、检查试卷需要数 |  | 高招处 |
|  | 31日前 | 上报专业技能考试查分考生名单 |  | 各市招办、高招处 |
| 四月 | 5日 | 下发专业技能考试查分考生名单至各专业联考办 |  | 高招处、各专业联考办 |
|  | 7日前 | 专业技能考试查分 |  | 各专业联考办 |
|  |  | 试卷、答题卡需要数报印刷厂 |  | 高招处 |
|  | 7日 | 上报专业技能考试查分结果 |  | 各专业联考办、高招处 |
|  |  | 反馈专业技能考试查分结果 |  | 高招处、各市招办 |
|  | 10日前 | 下发动态口令卡 |  | 网信中心、各市招办、中职校 |
|  |  | 上报保密室值班安排表与接卷人员名单 |  | 各市招办、高招处 |
|  |  | 上报2017年省技能大赛获奖选手与“三创”优秀学生（干部）的《享受奖励与照顾政策情况登记表》，以及该部分考生的《享受奖励与照顾政策考生信息统计表》 |  |  |
|  |  | 向各市拨付文化统考费用 |  | 高招处、院办 |
|  | 14日前 | 打印文化统考考试证等，召开考务培训会议，做好文化统考的考前各项准备工作 |  | 各市招办、考点学校 |
|  | 18日 | 领取文化统考试卷、答题卡 |  | 印刷厂、高招处、各市招办 |
|  | 20-21日 | 全省对口单招文化统考 |  | 高招处、各市招办 |
|  | 22日前 | 上报体检电子信息 |  | 各市招办、网信中心 |
|  | 22日 | 送文化统考卷（卡） |  | 高招处、南农大、各市招办 |
|  | 24日 | 网上模拟填报志愿 |  | 各市、县（市、区）招办（教育局职教部门）、有关中职校、网信中心、高招处 |
|  | 25-27日 | 网上填报志愿 |  |  |
|  | 27日前 | 上报专业技能考试工作总结 |  | 各专业联考委 |
|  |  | 公示2017年享受奖励与照顾政策考生名单 |  | 省教育考试院 |
|  | 28日前 | 文化统考阅卷 |  | 南农大、高招处、网信中心 |
|  | 30日前 | 上报转段升学拟录取名单、数据库和有关考核数据 |  | 牵头院校、高招处、网信中心 |
| 五月 | 上旬 | 对口单招划线 |  | 网信中心、高招处 |
|  |  | 下发文化统考成绩 |  | 网信中心、高招处、办公室、各市招办 |
|  |  | 上报文化统考查分考生名单 |  | 各市招办 |
|  |  | 文化统考查分 |  | 南农大、高招处 |
|  |  | 文化统考查分结果反馈 |  | 高招处、各市招办 |
|  | 中旬 | 对口单招、转段升学录取 |  | 高招处、网信中心、有关招生院校 |
|  | 21-23日 | 面向中职学生注册入学录取 |  | 高招处、网信中心、有关招生院校 |
|  | 31日前 | 报送中职学生转段升学工作总结 |  | 转段升学牵头院校 |
| 六月 | 30日前 | 整理、归档各项工作资料和数据 |  | 高招处、网信中心 |
|  |  | 上报对口单招本年度工作总结 |  | 各市招办 |