高纲1602

江苏省高等教育自学考试大纲

03618　　采购项目管理

南京财经大学编（2016年）

江苏省高等教育自学考试委员会办公室

- 管理并领导项目

一、考试内容

（一）什么是项目

（二）项目管理的两个方面

（三）管理项目

二、考核要求

（一）什么是项目

识记：（1）项目的定义（2） 项目的特点

领会：（1）项目管理给组织带来什么

（二）项目管理的两个方面

识记：（1）硬性因素 （2）软性因素

（三）管理项目

识记：（1）项目管理能力与专业技能（2）领导与管理

领会：（1）领导与管理的区别

- 项目中的势力和影响

一、考试内容

（一）步于浪尖：项目环境的影响

（二）了解环境：简单的工具应对复杂的挑战

（三）利益相关者：定义、决定或影响项目成败的人

二、考核要求

（一）步于浪尖：项目环境的影响

识记：（1）外部因素（2）内部因素

（二）了解环境：简单的工具应对复杂的挑战

识记：（1）PESTLE分析（2）波特五力分析（3）利益相关者（4）铁三角（5）列温的力场分析法

领会：（1）不同环境分析工具的比较

（三）利益相关者：定义、决定或影响项目成败的人

识记：（1）判断利益相关者的影响（2）利益相关者矩阵

领会：（1）利益相关者的影响分析

- 项目管理的方法

一、考试内容

（一）输入和输出：转换模型

（二）多少？多大差异？用数量和品种来定义项目

（三）作为一个项目经理：在天堂还是在地狱

二、考核要求

（一）输入和输出：转换模型

识记：（1）转换模型（2）梅勒的项目模型

领会：（1）如何使用转换模型

（二）多少？多大差异？用数量和品种来定义项目

识记：（1）中心思想（2）斯拉克对项目的定义

领会：（1）项目与产品的数量与品种

（三）作为一个项目经理：在天堂还是在地狱

识记：（1）项目经理的角色与职责（2）项目经理的概念性技能和素质要求

- 项目生命周期

一、考试内容

（一）项目生命周期

（二）项目生命周期的价值：不同的观点

（三）项目生命周期总结

二、考核要求

（一）项目生命周期

识记：（1）项目生命周期（2）梅雷迪斯和曼特的项目生命周期

领会：（1）项目在不同生命周期阶段的主要工作

（二）项目生命周期的价值：不同的观点

识记：（1）弗雷真塔和科摩尼诺斯的生命周期阶段（2）梅勒的生命周期阶段

领会：（1）不同生命周期划分的异同

（三）项目生命周期总结

识记：（1）项目生命周期整合模型

领会：（1）不同阶段的中心、风险、问题

- 解决问题的技巧

一、考试内容

（一）五种解决问题的方法

（二）不同时间不同问题

（三）理解因果关系

二、考核要求

（一）五种解决问题的方法

识记：（1）五种方法的定义（2）五种方法的运用

领会：（1）五种方法的适用场合、不使用场合、辅助条件

（二）不同时间不同问题

识记：（1）项目中冲突类型（2）解决冲突的五种方法

领会：（1）五种解决冲突的方法的适用条件

（三）理解因果关系

识记：（1）因果图（2）决策树

领会：（1）决策树的应用

- 几种流行的项目管理方法

一、考试内容

（一）六西格玛：推动质量改进运动的项目

（二）PRINCE2

（三）关键链项目管理的基石

（四）突破？关键链

二、考核要求

（一）六西格玛：推动质量改进运动的项目

识记：（1）六西格玛及其基础（2）DMAIC循环

领会：（1）六西格玛项目环境

（二）PRINCE2

识记：（1）PRINCE2定义（2）PRINCE 2 的优点

领会：（1）PRINCE2的活动划分

（三）关键链项目管理的基石

识记：（1）时间预测的问题（2）资源规划的复杂性

领会：（1）时间预测的问题和原因

（四）突破？关键链

识记：（1）约束理论（TOC）（2）估算时间（3）关键链方法

- 为采购与物流项目选择最佳的方法

一、考试内容

（一）采购做什么：采购型项目分析

（二）正确的方法：别被踢开或扔掉

二、考核要求

（一）采购做什么：采购型项目分析

识记：（1）采购型项目分类

领会：（1）采购型项目归类需要考虑的主要特征

（二）正确的方法：别被踢开或扔掉

识记：（1）传统采购型项目（2）重复变化型项目（3）重大变革型项目

领会：（1）不同类型的采购项目的特点 （2）不同类型的采购项目采取的项目管理方法差异

- 项目分类：启动与定义

一、考试内容

（一）项目的定义与项目

（二）制定全面计划：整合

（三）制订详细的项目计划

（四）避免与解决纠纷

二、考核要求

（一）项目的定义与项目

识记：（1）项目的定义（2）项目计划的要素

（二）制定全面计划：整合

识记：（1）整合管理的四种类型（威尔雷特和克拉克）

领会：不同项目团队类型的优缺点比较

（三）制订详细的项目计划

识记：（1）工作分解结构（WBS，Wrok Breakdown Structure）（2）线性职责分配矩阵

领会：（1）工作分解结构的创建

（四）避免与解决纠纷

识记：（1）纠纷类型（2）在解决纠纷中避免诉讼

- 项目评价与风险管理

一、考试内容

（一）评估项目环境风险

二、考核要求

（一）评估项目环境风险

识记：（1）风险管理（2）风险控制/减轻应对策略（3）一些风险记录方案

领会：项目环境风险的评估、管理、控制

- 计划、进度安排和资源管理

一、考试内容

（一）项目进度安排技术

（二）甘特图、资源和不确定性

（三）合并工具：GERT

（四）用项目网络进行资源计划

二、考核要求

（一）项目进度安排技术

识记：（1）不同层次的进度计划（2）网络图（3）关键路径法（CPM）（4）AOA和AON

领会：（1）关键路径计算、完工时间估算 (2)浮动时间

（二）甘特图、资源和不确定性

识记：（1）甘特图（2）PERT：引入不确定性和复杂性

领会：（1）甘特图的应用 (2)乐观时间、悲观时间、最可能时间、期望时间、偏差

（三）合并工具：GERT

识记：（1）图形评审技术（GERT）

（四）用项目网络进行资源计划

识记：（1）用CPM压缩时间和成本（2）用网络进行资源分配、资源平衡、资源管理

领会：（1）赶工网络分析

- 成功实施的基础—组织项目

一、考试内容

（一）组织结构概览

（二）团队：成败的关键

（三）人:完美的组合

二、考核要求

（一）组织结构概览

识记：（1）组织结构的类型（2）项目的结构

领会：（1）不同组织结构类型的特点

（二）团队：成败的关键

识记：（1）土耳曼的Orming模型（2）梅勒六阶段团队生命周期模

领会：（1）生命周期各阶段项目的主要工作

（三）人:完美的组合

识记：（1）团队建设的问题（2）团队角色

领会：（1）如何将单独的个体凝聚成团队

- 实现你的目标：监督和控制

一、考试内容

（一）为什么要考核

（二）汇报的难点

（三）怎么考核，考核什么？

（四）不同的控制过程，不同的时间

二、考核要求

（一）为什么要考核

识记：（1）不考核的理由（2）从监督和汇报中获益

领会：（1）哪些人从监督和汇报中获益

（二）汇报的难点

识记：（1）汇报关系（2）考核与汇报的问题、难点

（三）怎么考核，考核什么？

识记：（1）硬指标考核：质量、时间、成本（2）软指标

领会：（1）时间与成本的结合：挣值

（四）不同的控制过程，不同的时间

识记：（1）控制过程（2）控制变更

领会：（1）掌握控制过程的不同类型和目的

- 收尾与评估：未来的经验

一、考试内容

（一）审计

（二）天下没有不散的宴席——项目终止

（三）评审应该是什么样子

二、考核要求

（一）审计

识记：（1）审计（2）审计的困难

（二）天下没有不散的宴席——项目终止

识记：（1）项目终止的原因（2）项目终止的细节

（三）评审应该是什么样子

识记：（1）如何开始（2）数据从何而来

领会：（1）评审的指标、标准

- 系统思维和关注流程

一、考试内容

（一）片面思维和系统思维，你的项目怎么样呢

（二）项目全部：工作分解结构

（三）串行还是并行项目

二、考核要求

（一）片面思维和系统思维，你的项目怎么样呢

识记：（1）片面思维（2）系统思维

领会：（1）片面思维和系统思维的关系

（二）项目全部：工作分解结构

识记：（1）工作分解结构（WBS）（2）创建WBS

领会：（1）黏性步骤

（三）串行还是并行项目

识记：（1）串行项目和并行项目（2）平衡风险

领会：（1）串行过程模型和并行过程模型的优点与不足

- 采购与物流项目的工具和技术

一、考试内容

（一）采购与物流项目的特点

（二）采购与其他职能部门的不同

（三）计算机有什么帮助

二、考核要求

（一）采购与物流项目的特点

识记：（1）对采购的期望值（2）采购与物流项目的典型特点

（二）采购与其他职能部门的不同

识记：（1）采购方面的区别

（三）计算机有什么帮助

识记：（1）Microsoft Project的作用（2）软件在采购项目管理中的应用

- 避免项目失败的“硬”因素

一、考试内容

（一）决战铁三角

（二）视情况而定：情境制宜法

（三）注定失败的过程

（四）走向成功的流程

二、考核要求

（一）决战铁三角

识记：（1）铁三角（2）赶工

领会：（1）赶工与关键路径与 PERT的关系

（二）视情况而定：情境制宜法

识记：（1）权变理论（Contingency theory）（2）情境制宜法

领会：（1）“铁三角”与情境制宜法的异同

（三）注定失败的过程

识记：（1）失败的基本原因和特定原因（2）采购和物流项目的失败因素

领会：（1）项目失败的方式

（四）走向成功的流程

识记：（1）项目的成功因素（2）三种不同类型的采购项目

领会：（1）不同类型的采购项目比较：关键与不太关键的方面

- 有助于项目成功的“软”因素

一、考试内容

（一）不要仅仅观望：管理你的团队动力学

（二）团队成就项目，而不是计划

二、考核要求

（一）不要仅仅观望：管理你的团队动力学

识记：（1）土克曼（Tuckman）四阶段模型

领会：（1）团队建设的几个阶段及每个阶段管理的关键

（二）团队成就项目，而不是计划

识记：（1）项目团队（2）项目团队与虚拟团队

领会：（1）项目中团队与一般团队的差异

- 有效组织、走向成功

一、考试内容

（一）最普遍的形式？职能型组织结构

（二）面对两个方向：矩阵结构

（三）注重项目：纯项目型组织

（四）一个结构，或是另一个或是混合的

二、考核要求

（一）最普遍的形式？职能型组织结构

识记：（1）职能型组织的优点（2）职能型组织的缺点

（二）面对两个方向：矩阵结构

识记：（1）职能型组织的优点（2）职能型组织的缺点

（三）注重项目：纯项目型组织

识记：（1）纯项目型组织的优点（2）纯项目型组织的缺点

（四）一个结构，或是另一个或是混合的

识记：（1）混合型组织的特点（2）决定混合型结构和矩阵结构是否合适的因素

领会：项目组织结构选择时需要考虑的几个重要因素

- 项目组织与管理的新范例

一、考试内容

（一）什么是成熟度

二、考核要求

（一）什么是成熟度

识记：（1）梅勒成熟度模型（2）科森纳的五层次模型（3）OPM3模型

领会：（1）三种成熟度模型的比较

- 学习型组织与成功的项目

一、考试内容

（一）哪些知识？哪些学习？挑战的本质

二、考核要求

（一）哪些知识？哪些学习？挑战的本质

识记：（1）知识管理（普华永道）（2）圣格对学习型组织的描述

领会：（1）知识管理的领域

附录 题型示例

一、单项选择题（每小题1分，共20分）

1．梅雷迪思和曼特认为所有的项目都有共同的“直接的”目标或目的，即（     ）

A.质量、时间和成本  	B. 绩效、时间和成本

C.质量、成本和效率   	D.质量、成本和收益

（B）

二、名词解释（每小题3分，共15分）

1．项目管理（英国项目管理学会）

答：项目管理是一个过程，在这个过程里，项目被界定、计划、监督、控制和交付，以此来实现商定的成果。

三、简答题（每小题5分，共25分）

1．简述项目管理的目标

答：（1）管理变化的资源，如人和资金。（2）处理时间约束。（3）管理复杂情况和活动，保持与组织内外的人员、部门和利益相关者相互联系。（4）计划与管理新的活动，不要因为是新的活动，认为没有什么经验可得。（5）管理人们对变革的反应。

四、计算题（每小题10分，共10分）

1.在一个小型建设项目开始的时候，准备图示的AOA网络图。每项活动字母后面的数字是一天为单位的工时。关键路径是哪条?我们应当最关注哪条路径？

在建设项目进展到第一周后，发现活动A用了2.5天，而活动B需要4.5天。这对项目有什么影响？关键活动仍然不变吗？

A(4)

D(4)

B(3)

E(1)

C(1)

F(4)

I(4)

G(4)

H(4)

J(4)

答案：（1）各条路径的时间：

ACI=9

ADGI=16

BEGI=12

BFHJ=15

关键路径是ADGI。我们需要对这条路径给予重点关注。			（5分）

（2）各条路径的时间变为：

ACI=7.5

ADGI=14.5

BEGI=10.5

BFHJ=16.5

关键路径变为BFHJ，项目时间延长为16.5天。				（5分）

五、论述题（每小题10分，共30分）

1．论述正在进行的项目中影响项目环境的五个外部因素，并各举一个例子加以说明。

答：（1）政治因素：政府政策

（2）经济因素：汇率变化、汇率、失业比率、收支平衡

（3）社会因素：发展趋势、工作年限、老龄化、高期望值

（4）技术因素：新信息与通讯技术、工作方式、通讯、工厂、机械设备

（5）法律因素：法律变更、行业法规

（6）环境因素：低碳和绿色要求、环保、可持续性

（答出以上任意五点即可，每点2分，其中列举和解释1分；恰当举例1分）

关于教材：《采购项目管理》，北京中交协物流人力资源培训中心组织翻译，机械工业出版社，2008年版。